1. 文档说明

本文档定义项目目标、范围、成功标准、里程碑、组织与治理机制。不定义页面交互和技术实现，分别见 FUN 和 TEC。

2. 背景与问题

某消费品牌有线下门店与电商渠道，数据在数仓/OLAP。区域经理、电商运营、分析师取数依赖数据团队，存在：

取数慢：一次区域分析 1~2 天；

口径乱：含税/不含税、自然月/滚动月不一致；

权限复杂：区域行级权限、毛利率敏感；

归因难：下降后需人工拆渠道、品类、门店。

3. 项目定位

构建受治理的对话式问数 + 轻量多步归因系统：自然语言 → 语义层/指标 → 安全执行 → 数值/图表/结论，支持多轮澄清、下钻、贡献度归因，全链路可审计、可评测。

4. 目标与成功标准

4.1 业务目标

| 目标 | 标准 |
| --- | --- |
| 取数提效 | 常见问数 P95 ≤ 10 秒 |
| 口径统一 | 核心指标口径命中率 ≥ 95% |
| 自助分析 | 试点团队周活 ≥ 20，重复取数工单下降 ≥ 50% |
| 归因自动化 | 归因问题输出“结论+证据+图表” |

4.2 技术验收（一期必须全部满足）

| 指标 | 阈值 | 关联 |
| --- | --- | --- |
| 端到端问数准确率（200~300 题） | ≥ 80% | FUN-9 |
| 指标/维度映射准确率 | ≥ 90% | TEC-5 |
| SQL 执行成功率 | ≥ 95% | TEC-10 |
| 口径命中率 | ≥ 95% | FUN-4 |
| 澄清正确率 | ≥ 85% | FUN-5 |
| 拒答准确率 | ≥ 95% | FUN-10 |
| 权限越权事件 | 0 | TEC-11 |
| P95 简单问数 / 归因 | ≤ 10s / ≤ 60s | TEC-15 |
| Badcase 周闭环率 | ≥ 80% | FUN-12 |

5. 范围

In Scope：指标问数、趋势/同环比、维度下钻、明细查询、多轮澄清、轻量归因、图表推荐、报告生成、行/列/指标权限、审计、评测集与 badcase 闭环、Web 端（企微/钉钉二选一后续）。
Out of Scope：预测、写操作/DDL/DML、全库自由 Text-to-SQL、实时流式、多租户 SaaS、语音/多模态。

6. 用户角色与权限概览

| 角色 | 数据范围 | 敏感字段 | 典型操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域经理 | 本区域行级 | 毛利率脱敏 | 问数、下钻、归因 |
| 电商运营 | 电商渠道 | 毛利率脱敏 | 问数、退款分析 |
| 分析师 | 多域只读 | 按授权 | 取数、验证、报告 |
| 数据管理员 | 语义层管理 | 全量 | 维护口径、看 badcase |
| 系统管理员 | 配置 | 审计 | 权限、模型、成本 |

权限原则：默认拒绝、显式授权、权限下推、全量审计。详细行为见 FUN-10，实现见 TEC-11。

7. 首期业务域与用例清单

业务域：华东区域销售 + 电商渠道。
核心指标：销售额、订单量、客单价、退款率、毛利率、库存周转天数。
维度：区域、省份、城市、渠道、品类、门店、时间、新老客。

| ID | 用例 | 类型 | 期望 | 功能文档 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U01 | 上月华东销售额多少 | 问数 | 正确指标/时间/区域+口径 | FUN-4 |
| U02 | 近6个月趋势与去年同期比 | 趋势对比 | 时间序列+同比 | FUN-6 |
| U03 | 按渠道拆，哪个下降最多 | 下钻 | 维度拆解+贡献度 | FUN-7 |
| U04 | 为什么9月华东销售额下降 | 归因 | 多步分析+证据+图表 | FUN-8 |
| U05 | 下滑最严重20家门店 | 明细 | 排序+LIMIT | FUN-7 |
| U06 | 电商退款率为什么上升 | 归因 | 拆品类/原因，数据不足明确提示 | FUN-8 |
| U07 | 生成华东9月销售报告 | 报告 | 结论+图表+口径+SQL附录 | FUN-9 |
| U08 | 看下华东毛利率 | 权限 | 正确拒答/脱敏 | FUN-10 |
| U09 | 销售额多少（无时间） | 澄清 | 追问时间口径 | FUN-5 |
| U10 | 预测下季度销售额 | 超范围 | 明确不支持，转人工 | FUN-10 |

8. 交付物

可运行系统（Web+API）、语义层 YAML、Agent 与工具、权限审计、200~300 题评测集与报告、Trace 面板、badcase 流程、部署/运维/用户手册、三份设计文档与 ADR。

9. 里程碑与 DoD

| 阶段 | 周期 | 交付 | DoD |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 立项 | 2 周 | 范围、指标、100 题评测集 | 业务确认口径与权限 |
| M1 MVP 问数 | 4 周 | 单表/星型问数、澄清、SQL 执行、图表 | 100 题 ≥75%，SQL 成功率 ≥90% |
| M2 权限与可观测 | 4 周 | 权限、审计、Trace、评测平台 | 越权 0，200 题 ≥80% |
| M3 Agent 增强 | 4 周 | 多步 Plan、下钻、归因、报告 | 归因用例通过率 ≥80% |
| M4 试点推广 | 2 周 | 2~3 团队试点、培训、周迭代 | 周活达标，badcase 周闭环 ≥80% |

10. 团队与职责

最小团队：产品 1、语义层/数据工程 1~2、AI/Agent 1~2、后端 1~2、前端 1、BI/业务分析 1、测试运营 0.5~1、安全平台按需。语义层负责人是关键角色，负责口径签字与评测集锁定。

11. 风险与应对

| 风险 | 应对 |
| --- | --- |
| 口径不清 | 语义层负责人签字，评测集锁定口径 |
| 模型幻觉 SQL | 语义层优先、SQL 校验、只读沙箱、结果校验 |
| 权限复杂 | 权限下推、默认拒绝、审计 |
| 成本高 | 小模型路由、缓存、限流、token 预算 |
| badcase 无人运营 | 设专人 + 周迭代 + 评测集只增不删 |
| 用户预期过高 | 明确边界，保留澄清与人工确认 |

12. 治理机制

口径治理：指标变更需业务+数据双签，版本化；

评测治理：评测集只增不删，每周回归；

badcase 治理：分类→归因→修复→回归，周闭环；

上线治理：未过评测不得上线，Prompt/模型/语义层版本化。

13. 给大模型的执行说明

本文档定义“做什么、做到什么程度”，不定义交互与实现；

执行前先输出项目理解摘要，覆盖第 4、5、11 章；

功能行为以 FUN 为准，技术实现以 TEC 为准；

任何范围变更必须回到 PRJ 更新并说明影响。